## Tabelle1
Datum | Tätigkeit |  |  | Stunden
| Bushra Yasin | Fitim Faiku | Ahmed Mohamed
2019-11-05 | Projektplanung | Projektplanung | Projektplanung | 3
2019-11-08 | Projektplanung | Projektplanung | Projektplanung | 3
2019-11-11 |  |  | Module(Ultraschallsensoren & Buzzer) mit Testcode mit Hilfe der Arduino IDE Testen | 3
2019-11-12 |  |  | Buzzer Code schreiben & testen | 2
2019-11-19 |  |  | Ultraschallsensor Code schreiben | 3
2019-11-20 |  |  | Ultraschallsensor Code bearbeiten &testen | 2
2019-11-26 |  |  | Ultraschallsensor Code bearbeiten &testen(messung mittels Osziloskop) Buzzer Code bearbeiten & testen | 3
2019-11-27 |  |  | SPI Testcode zum Schicken eines Zeichen vom Master zum Slave implementieren | 3
2019-12-03 |  |  | SPI Testcode zum schicken eines Zeichen vom Master zum Slave und zurück implementiren | 3
2019-12-04
2019-12-11
2019-12-30 | 1. Konzept für die State Maschine | 1. Konzept für die State Maschine | 1. Konzept für die State Maschine | 2
2020-01-02 | Modulintegration, LED Streifen SPI steuern | Modulintegration, LED Streifen SPI steuern | Modulintegration, LED Streifen SPI steuern | 4
2020-01-04 | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | 3
2020-01-06 | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | SPI Probleme lösen; State Maschine bearbeiten | 3
2020-01-08 | SPI Probleme lösen; Testen | SPI Probleme lösen; Testen | SPI Probleme lösen; Testen | 3
2020-01-14 | SPI Probleme beim senden und empfangen eines Zeichens löse |  | SPI Probleme beim senden und empfangen eines Zeichens lösen ; Testen | 4
2020-01-15 | Modulintegration, Ultrascahllsensor & Buzzer. Ampel Zyklus in die State Maschine implementiert | Modulintegration, Ultrascahllsensor & Buzzer. Ampel Zyklus in die State Maschine implementiert | Modulintegration, Ultrascahllsensor & Buzzer. Ampel Zyklus in die State Maschine implementiert ; Testen | 3
2020-01-16 | SPI Probleme beim senden und empfangen eines Zeichens löse |  | SPI Probleme beim senden und empfangen eines Zeichens lösen Testen | 8
2020-01-17 | Ampelzyklus fertigstellen und testen | Ampelzyklus fertigstellen und testen | Ampelzyklus fertigstellen und testen | 5
2020-01-18 |  | Modulintegration, Display und Clock; Komplikationen zwischen den Ultraschallsensoren und dem Buzzer ermittlen; Testen; dokumentiren | Modulintegration, Display und Clock; Komplikationen zwischen den Ultraschallsensoren und dem Buzzer ermittlen; Testen; dokumentiren | 3
2020-01-19 |  |  | Komplikationen zwischen den Ultraschallsensoren und dem Buzzer ermittlen; Testen, dokumentieren | 2
2020-01-20